ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Α7.
Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ

2025

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

| Στοχοθεσία Ποιότητας του νέου ΠΜΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ (δείκτης) | ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;) | ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Πότε;) |
| Σ1: Αποτελεσματική Διοικητική Λειτουργία | Σ1.1 Δημιουργία Ψηφιακών υπηρεσιών | ΕΔ1. Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών | 0 | 4 | 1.1.1 Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων (π.χ. προκηρύξεων, διατριβών, παρακολούθησης διαδικασιών) | Διευθυντές ΠΜΣ, Σ.Ε. | 31/12/2026 |
|  |  |  |  |  | 1.1.2 Αποτύπωση ροών διαδικασιών | Διευθυντές ΠΜΣ, Γραμματεία, ΟΜΕΑ | 31/12/2026 |
|  |  | ΕΔ2.Αριθμός προτυποποιημένων εντύπων / Ηλεκτρονικών φορμών | 0 | 7 | 1.1.3 Μελέτη ταξινόμησης | Διευθυντές ΠΜΣ, Γραμματεία, ΟΜΕΑ | 31/12/2026 |
|  |  |  |  |  | 1.1.4 Κατασκευή προτύπων και ψηφιοποίηση εγγράφων | Γραμματεία, ΟΜΕΑ, | 31/12/2026 |
|  | Σ1.2 Διοικητικός έλεγχος: Διαρκής αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου | ΕΔ3. Ποσοστό μαθημάτων με συμμόρφωση στην πολιτική ποιότητας | 0 | 100% | 1.2.1 Επικοινώνηση διαδικασιών σε έκτακτο προσωπικό, διαδικασίες παρακολούθησης, χρήση νέων τεχνολογιών | ΟΜΕΑ | 31/12/2026 |
|  |  | ΕΔ4. Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών | 0 | 75% | 1.2.2 Χρήση νέων τεχνολογιών, παροχή κινήτρων, διαδικασίες ενεργούς ανάμειξης εκπροσώπων | ΟΜΕΑ | 31/12/2026 |
|  | Σ1.3 Επαρκής Στελέχωση με διοικητικό προσωπικό | ΕΔ5. Πλήθος Διοικητικού προσωπικού | 0 | 1 | 1.3.1 Έγγραφη τεκμηρίωση αναγκών και κοινοποίηση στην Διοίκηση του Ιδρύματος | Συνέλευση Τμήματος | 31/12/2026 |
|  |  | ΕΔ6. Καθιέρωση σταθερών προθεσμιών και διαδικασιών προκήρυξης διδακτικού προσωπικού |  |  | 1.3.2 Έγκαιρη έγγραφη τεκμηρίωση αναγκών, αποφάσεις από τα όργανα διοίκησης | Συνέλευση Τμήματος | 31/12/2026 |
| Σ2: Σύγχρονη θεωρητική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών | Σ2.1 Επικαιροποίηση κανονισμού σπουδών | ΕΔ7. Θεσμοθέτηση τακτικής περιοδικής αναθεώρησης κανονισμού |  |  | 2.1.1 Αποφάσεις από τα όργανα διοίκησης | Συνέλευση Τμήματος | 31/12/2026 |
|  | Σ2.2 Συμβολή αποφοίτων με διακεκριμένη σταδιοδρομία στις διαδικασίες αναθεώρησης ΠMΣ | ΕΔ8. Θεσμοθέτηση εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής |  |  | 2.2.1 Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων, προσέγγιση δυνητικών μελών | Διευθυντές ΠΜΣ, Σ.Ε. | 31/12/2026 |
|  | Σ2.3 Αποδοτικές Διαδικασίες φοίτησης | ΕΔ9. Ποσοστό φοιτητών που αποφοιτά εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων | 0 | 90 | 2.3.1 Τυποποίηση ανατροφοδότησης για την πορεία φοίτησης, ενσωμάτωση σχετικών προβλέψεων στον κανονισμό | Διευθυντές ΠΜΣ, Σ.Ε., Γραμματεία | 31/12/2026 |
|  |  | ΕΔ10. Αριθμός ενεργών συμφωνιών- συνεργασίας με οργανισμούς του εξωτερικού | 0 | 2 | 2.3.2 Ενθάρρυνση συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε ανταλλαγές, συμμετοχή σε International weeks | Μέλη ΔΕΠ | 31/12/2026 |
| Σ3: Εξωστρέφεια - Συμβολή στην τοπική κοινωνία και στην περιφερειακή ανάπτυξη | Σ3.1 Ενεργητική μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς | ΕΔ11. Αριθμός συναντήσεων με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορές / Ημερίδες | 0 | 2 | 3.1.1 Προγραμματισμός σε ακαδημαϊκό ημερολόγιο, Καταλογογράφηση δυνατοτήτων επιμόρφωσης / παροχής υπηρεσιών | Διευθυντές ΠΜΣ | 31/12/2026 |
|  |  | ΕΔ12. Αριθμός θεμάτων συνεργασίας (διαρκούς ή άπαξ) | 0 | 2 | 3.1.2 Προσέγγιση με φορείς | Διευθυντές ΠΜΣ | 31/12/2026 |
|  | Σ3.2 Καλλιέργεια αμφίδρομης κοινωνίας προσφοράς μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητών/ αποφοίτων | ΕΔ13. Αριθμός ενημερωτικών άρθρων / εντύπων | 0 | 2 | 3.2.1 Ενθάρρυνση της δημιουργίας συλλόγου αποφοίτων, Ενίσχυση της εμπλοκής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων | Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι φοιτητών (επέκταση και σε ΠΜΣ) | 31/12/2026 |